VaultPass

議事録 / キックオフ会議 (Gijiroku #001)

DOC-010

| ドキュメントID | VP-DOC-010-001 |
| --- | --- |
| バージョン | v1.0 |
| ステータス | 承認済み |
| 作成日 | 2026年06月02日 |
| 最終更新 | 2026年06月02日 |
| 担当チーム | 全チーム |
| 概要 | VaultPass プロジェクト キックオフ会議の議事録。プロジェクト方針・体制・マイルストーンを確認。 |

本ドキュメントはVaultPass開発プロジェクトの機密情報を含みます。無断転載・複製を禁じます。

# 1. 会議情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会議名 | VaultPass プロジェクト キックオフ会議 |
| 日時 | 2026年06月02日（月）10:00 — 11:30 JST |
| 場所 | オンライン（Google Meet）/ 横浜オフィス 会議室A |
| 議長 | Bikash Thapa（プロジェクトリーダー） |
| 書記 | 担当者TBD |

# 2. 参加者

| 氏名 | 役割 | 所属 |
| --- | --- | --- |
| Bikash Thapa | プロジェクトリーダー / 主席エンジニア | VaultPassチーム |
| TBD | バックエンドエンジニア | VaultPassチーム |
| TBD | フロントエンド / モバイルエンジニア | VaultPassチーム |
| TBD | セキュリティレビュアー | VaultPassチーム |
| TBD | QAエンジニア | VaultPassチーム |

# 3. 議題・討議内容

## 議題1：プロジェクト概要・背景説明

【討議内容】

- VaultPassの概要・ゼロ知識アーキテクチャの説明を実施

- LastPass侵害事例を引用し、市場機会と技術的差別化要因を確認

- 対象ユーザー：技術系プロフェッショナル・日本のSMBへの絞り込みを確認

【決定事項】

- ゼロ知識アーキテクチャをプロジェクトの最重要設計原則として採用することを全員承認

- MVP（Phase 0〜5）を8週間で完成させることを目標とする

## 議題2：技術スタック確定

【討議内容】

- バックエンド：Node.js + Express + TypeScript（全員同意）

- DB：PostgreSQL + Prisma（Prismaの学習コスト議論あり → 採用決定）

- モバイル：React Native + Expo（MobiLedgerの実績を考慮）

- 暗号ライブラリ：hash-wasm（Argon2id）+ Web Crypto API（AES-256-GCM）

【決定事項】

- スタック確定。VP-DOC-002 基本設計書のスタック表に反映済み。

- hash-wasmの代替としてargon2-browser（WASM）を副候補として保持

## 議題3：開発体制・ブランチ戦略

【決定事項】

- ブランチ戦略：main（本番）/ develop（統合）/ feature/* の3層構成

- PR必須ルール：mainへの直pushを禁止。必ずPR + CI通過を要件とする

- コードレビュー：Phase 1〜3はセルフレビュー可。Phase 4以降は相互レビュー必須

## 議題4：マイルストーン確認

| マイルストーン | 目標日 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0完了 | 2026-06-09 | モノレポ構成 + CI/CD稼働 |
| Phase 1完了 | 2026-06-16 | 暗号化モジュール（テスト付き） |
| Phase 2〜3完了 | 2026-06-30 | 完全な認証API |
| Phase 4〜5完了 | 2026-07-14 | TOTP + Vault API |
| Phase 6〜7完了 | 2026-07-28 | モバイルアプリ（MVP） |
| Phase 8完了 | 2026-08-11 | Webアプリ |
| Phase 9〜10完了 | 2026-08-25 | セキュリティ監査 + リリース |

# 4. 決定事項まとめ

| # | 決定事項 | 担当者 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VP-DOC-001〜010 全ドキュメントをGitHubリポジトリの/docsに配置 | Bikash | 2026-06-03 |
| 2 | モノレポ（pnpm workspaces）の初期構成を作成 | Bikash | 2026-06-06 |
| 3 | Railway + Vercel の開発環境プロビジョニング | Bikash | 2026-06-06 |
| 4 | GitHub Actions CIワークフロー（lint/test/audit）の設定 | 担当者TBD | 2026-06-09 |
| 5 | 次回会議の設定（Phase 0完了レビュー） | 全員 | 2026-06-09 |

# 5. 次回会議

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会議名 | Phase 0 完了レビュー / Phase 1 キックオフ |
| 予定日時 | 2026年06月09日（月）10:00 JST |
| アジェンダ | ① モノレポ構成レビュー ② CI稼働確認 ③ 暗号化モジュール設計レビュー |

以上 — VP-DOC-010-001 議事録（キックオフ） v1.0